## Octubre 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 OCTUBRE DE 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/10/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FAC DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 80.89 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 83.14 | 2018-02-01 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 39.34 | 2018-03-01 | 15679236.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 14.71 | 2018-05-01 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 58.17 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 11.5 | 2018-06-01 | 22980860
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PRINCIPAL | Finalizada | ING. MATIAS MONSERRAT | 100 | 2017-10-01 | 2074747
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construccion | SUNIL S.A. | 0.44 | 2018-01-01 | 4782243.73
FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | COBERTORES VEHICULARES | Finalizada | SM & ASOCIADOS S.A. | 100 | 2017-11-01 | 487768.53
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | En construccion | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL | 23.74 | 2017-12-01 | 393835.42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO | Finalizada | ING. MATIAS MONSERRAT | 100 | 2017-12-01 | 361747
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | SALIDA EMERGENCIAS PLANTA BAJA Y BIBLIOTECA | Finalizada | SM & ASOCIADOS S.A. | 100 | 2017-12-01 | 89673.1
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 68 | 2017-06-28 | 537615.13

## Septiembre 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 SEPTIEMBRE DE 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/09/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | Finalizada | CORPORACION DEL SUR SA | 100 | 2015-08-10 | 3236208.13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 71.31 | 2017-09-30 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 68 | 2017-06-28 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 89.75 | 2017-08-14 | 20850717.22
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 82.31 | 2017-07-15 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 37.1 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | Finalizada | RIO CEBALLOS SRL | 100 | 2016-11-29 | 2962507.27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 10 | 2018-03-21 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 34.62 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 11.5 | 2018-01-15 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | Finalizada | GUSTAVO CICCONI | 100 | 2017-01-07 | 340904.77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | AUDITORIO BACT 1 | Finalizada | GERONIMO TOMBA | 100 | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | Finalizada | GERONIMO TOMBA | 100 | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | Finalizada | RM ARQ SA | 100 | 2016-02-24 | 717422.6
CENTRO UNIVERISTARIO | PINTADO DE SENDAS PEATONALES | Finalizada | WAISMAN SRL | 100 | 2017-06-02 | 239504.2
CENTRO UNIVERISTARIO | ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL | Finalizada | MONSERRAT | 100 | 2017-06-22 | 1071747
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PPAL. | Finalizada | MONSERRAT | 100 | 2017-08-26 | 2074747
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construccion | SUNIL S.A. |  |  | 4782243.73
VARIAS | MENDOZA - CORRECCION FACTOR DE POTENCIA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 |  | 1466000.03
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | COBERTORES VEHICULARES | En construccion | SM & ASOCIADOS S.A. |  |  | 487768.53
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | En construccion | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL |  |  | 393835.42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO | Inicio en octubre | ING. MATIAS MONSERRAT |  |  | 361747

## Junio 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 20 de JUNIO DEL 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 20/06/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 77,04 | 2015-08-10 | 3236208.13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 68,96 | 2017-01-29 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 97,33 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Paralizado al 31/05/2016) | GUSTAVO CICCONI | 6,25 | 2016-02-18 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 72,00 | 2017-02-15 | 20850717.22
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 63,20 | 2017-03-27 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 29,35 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 98,75 | 2016-11-29 | 2962507.27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 6,01 | 2018-03-27 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 27,30 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 8,50 | 2016-09-11 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 70,71 | 2017-01-07 | 340904.77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | AUDITORIO BACT 1 | En construccion | GERONIMO TOMBA | 77,98 | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | En construccion | RM ARQ SA | 69,97 | 2016-02-24 | 717422.6
CENTRO UNIVERISTARIO | PINTADO DE SENDAS PEATONALES | Finalizada | WAISMAN SRL | 100 | 2017-06-02 | 239504.2
CENTRO UNIVERISTARIO | ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL | En construccion | MONSERRAT | 67,78 | 2017-06-22 | 1071747
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PPAL. | En construccion | MONSERRAT | 3,30 | 2017-08-26 | 2074747

## Marzo 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 01 de MARZO DEL 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 01/03/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 60,78 | 2015-08-10 | 3236208.13
ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 36,01 | 2017-01-29 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 95,94 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Paralizado al 31/05/2016) | GUSTAVO CICCONI | 6,25 | 2016-02-18 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 48,35 | 2017-02-15 | 20850717.22
JARDINES MATERNALES | JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 32,25 | 2017-03-27 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 1,62 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 98,75 | 2016-11-29 | 2962507.27
FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 97,76 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 0,35 | 2018-03-27 | 26541307.21
FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 5,69 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 0,41 | 2016-09-11 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 70,71 | 2017-01-07 | 340904.77
BACT 1 | AUDITORIO BACT 1 | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | En construccion | RM ARQ SA | 22,46 | 2016-02-24 | 717422.6