## Mayo 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 MARZO DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/03/2018 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construcción | CORPORACION DEL SUR SA | 88.92 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 94.85 | 2018-02-01 | 19325670.51
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 67.27 | 2018-03-01 | 15679236.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 93.57 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 21.83 | 2018-06-01 | 22980860
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construcción | SUNIL S.A. | 78.57 | 2018-01-01 | 4782243.73
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | Terminada | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL | 100 | 2017-12-01 | 393835.42
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Terminada | GUSTAVO CICCONI | 100 | 2017-06-28 | 537615.13
FACULTAD DE INGENIERIA | REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 85.84 | 2018-05-15 | 4235000
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 24.96 | 2018-11-03 | 8880316.85
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE | En construcción | CICC S.A. | 71.22 | 2018-05-07 | 1025301.91
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SOBRE ACCESIBILIDAD | Terminada | CICC S.A. | 100 | 2018-03-08 | 358719.91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 44.6 | 2018-07-14 | 4963935.93

## Sept 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 30/09/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | Terminada | CORPORACION DEL SUR SA | 100 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | Terminada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 100 | 2018-02-01 | 19325670.51
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | Paralizada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | Paralizada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | Terminada | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 100 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | Atrasado | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 29.77 | 2018-06-01 | 22980860
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | Terminada | SUNIL S.A. | 100 | 2018-01-01 | 4782243.73
FACULTAD DE INGENIERIA | REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-05-15 | 4235000
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 62.56 | 2018-11-03 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE | Terminada | CICC S.A. | 100 | 2018-05-07 | 1025301.91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PARQUE TECNOLOGICO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-07-14 | 4963935.93
COMEDOR UNIVERSITARIO | REPARACION CUBIERTA DE TECHOS | Terminada | CLAUDIA MORENO | 100 | 2018-08-29 | 1259260
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 36.72 | 2019-01-16 | 4293747
CENTRO UNIVERSITARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 10.69 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 1.04 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PLAYON DEPORTIVO | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-10-15 | 1719502.61
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 62.89 | 2018-09-29 | 1807930 | PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/08/18
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 0 | 2019-02-15 | 9975780 | PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/09/18
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PARQUE TECNOLOGICO - SOTERRAMIENTO Y ALIMENTACION ELECTRICA | Terminada | CIC SA | 100 | 2018-08-24 | 428226.13
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU | REMODELACION TABLERO ELECTRICO | En construcción | S.M. | 90 | 2018-10-30 | 545982.66
CENTRO UNIVERSITARIO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 0 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 0 | 2018-11-15 | 448726.13

## Oct 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 31/10/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 30.75 | 2019-01-15 | 22980860
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 69.65 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 56.69 | 2019-01-16 | 4293747
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 18.01 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 4.46 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 93.74 | 2018-09-29 | 1807930
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 3.12 | 2019-02-27 | 9975780
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU | REMODELACION TABLERO ELECTRICO | Finalizada | S.M. | 100 | 2018-11-16 | 545982.66
RECTORADO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 40.47 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 25.79 | 2018-11-24 | 448726.13

## Dic 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 31/12/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 31.14 | 2019-01-15 | 22980860
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 78.2 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 88.7 | 2019-01-16 | 4293747
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 24.64 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 7.12 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 12.68 | 2019-02-27 | 9975780
RECTORADO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 95.92 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 100 | 2018-11-24 | 448726.13