## Mayo 2018
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 MARZO DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/03/2018 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construcción | CORPORACION DEL SUR SA | 88.92 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 94.85 | 2018-02-01 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 67.27 | 2018-03-01 | 15679236.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 93.57 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 21.83 | 2018-06-01 | 22980860
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construcción | SUNIL S.A. | 78.57 | 2018-01-01 | 4782243.73
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | Terminada | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL | 100 | 2017-12-01 | 393835.42
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Terminada | GUSTAVO CICCONI | 100 | 2017-06-28 | 537615.13
FACULTAD DE INGENIERIA | REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 85.84 | 2018-05-15 | 4235000
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 24.96 | 2018-11-03 | 8880316.85
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE | En construcción | CICC S.A. | 71.22 | 2018-05-07 | 1025301.91
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SOBRE ACCESIBILIDAD | Terminada | CICC S.A. | 100 | 2018-03-08 | 358719.91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 44.6 | 2018-07-14 | 4963935.93