## Julio 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 de JULIO DEL 2016

OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA	Descripción	Estado al 31/07/2016	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS	AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA	Terminada	DANILO DE PELLEGRIN S.A.	100,00%	24/05/2016	$ 8.829.707,39
CIENCIAS AGRARIAS	REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS	En construccion	TREFEG S.R.L	84,68%	15/09/2016	$ 2.167.959,76
ARTE Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR S.A.	28,95%	15/02/2017	$ 29.090.000,00
EDUCACION ELEMENTAL	CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	81,47%	15/12/2016	$ 39.900.000,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR S.A.	42,16%	30/11/2016	$ 4.436.208,00
ESCUELA DE AGRICULTURA	ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000)	En construccion	PLANINKA S.R.L.	65,92%	31/10/2016	$ 6.451.094,92
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION SANITARIOS	En construccion	CONYSER	59,33%	25/08/2016	$ 2.134.603,19
ACCESIBILIDAD	INSTALACION DE ASCENSORES	Terminada, esperando resolucion legal por multa	SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A.	75,30%	03/06/2016	$ 828.150,00
BACT 3	BACT 3	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	28,00%	26/10/2016	$ 20.850.717,22
ARTE Y DISEÑO	Reparación del Techo de la Escuela de Musica	Terminada, ejecutando trabajos adicionales (canaletas, cenefas)	ING. GUSTAVO CICCONI	100,00%	18/04/2016	$ 1.637.943,13
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO	REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100,00%	06/04/2016	$ 1.991.300,20
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION DE TECHOS	En construccion, demorada por cambio de proyecto	ING. GUSTAVO CICCONI	6,25%	15/12/2016	$ 1.637.943,13
APLICADAS A LA INDUSTRIA	REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS	En construccion	ING. GUSTAVO CICCONI	78,23%	15/10/2016	$ 482.013,67
INSTITUTO BALSEIRO	EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO	Terminada	DEVITTO	100,00%	01/05/2016	$ 444.000,68
COMEDOR UNIVERSITARIO	REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO	Terminada	ING. GUSTAVO CICCONI	100,00%	10/05/2016	$ 85.937,31
CIENCIAS MEDICAS	Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM)	Terminada	ING. DANIEL VISCIGLIO	100,00%	01/04/2016	$ 0,00
RECTORADO	OFICINA INTERNACIONALES	En construccion	TRAXON S.A	72,13%	15/09/2016	$ 554.101,97
APLICADAS A LA INDUSTRIA	AMOBLAMIENTOS PARQUE TECNOLOGICO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	31,21%	31/09/2016	$ 2.311.413,69
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	ADECUACION DIRECCION DE ALUMNOS	En construccion	TREFEG SRL	80,00%	31/08/2016	$ 248.951,54
CAMPUS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	JARDINES MATERNALES	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	2,23%	27/03/2017	$ 19.325.670,51
DIRECCION DE DEPORTES	PILETA DEPORTES	En construccion	BRAVIN HNOS SA	32,29%	04/09/2016	$ 1.897.455,00
CAMPUS	PERFORACION POZO NUEVO AGUA DE RIEGO	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	0,00%	20/11/2016	$ 2.962.507,27
FILOSOFIA Y LETRAS	REMODELACION ELECTRICA	En construccion	PLANINKA S.R.L.	12,78%	27/12/2016	$ 7.692.355,90
DAMSU	REMODELACION FARMACIA	Terminada	MATIAS MONSERRAT	100,00%	29/07/2016	$ 79.747,00
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION BUFFET	En construccion	ING. GUSTAVO CICCONI	77,19%	15/09/2016	$ 565.613,16
FILOSOFIA Y LETRAS	RAMPA EXTERIOR	En construccion	MATIAS MONSERRAT	0,00%	20/10/2016	$ 258.159,65

## Marzo 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 04 de MARZO DEL 2016

OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA	Descripción	Estado al 04/03/2016	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS	AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA	Ejecución	DANILO DE PELLEGRIN S.A.	88,00%	16/04/2016	9.647.338,0
CIENCIAS AGRARIAS	REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS	Proyecto Parcial	TREFEG S.R.L	Certificado en estudio		2.394.102,6
ARTE Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA	Licitación	CORPORACION DEL SUR S.A.	17,17%	15/02/2017	29.090.000,0
EDUCACION ELEMENTAL	CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA	Licitación	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	50,42%	15/12/2016	39.900.000,0
BLOQUE DE AULAS COMUNES	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU	Licitación	CORPORACION DEL SUR S.A.	13,50%	30/06/2016	4.436.208,0
ESCUELA DE AGRICULTURA	ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000)	Proyecto	PLANINKA S.R.L.	27,59%	28/05/2016	6.451.094,9
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION SANITARIOS	Proyecto Parcial	*********	0,00%	01/07/2016	1.784.934,0
ACCESIBILIDAD	INSTALACION DE ASCENSORES	Proyecto Parcial	SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A.	20,00%	15/03/2016	828.150,0
BAC 3	BAC 3	Proyecto	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	2,41%	26/10/2016	20.870.000,0
ARTE Y DISEÑO	Reparación del Techo de la Escuela de Musica		ING. GUSTAVO CICCONI	30,00%	15/04/2016	1.200.000,0
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO	REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL		PLANINKA S.R.L.	47,00%	06/04/2016	1.991.300,0
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION DE TECHOS		ING. GUSTAVO CICCONI	Reformulación de Proyecto 25/6		2.000.000,0
APLICADAS A LA INDUSTRIA	REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS		ING. GUSTAVO CICCONI	0,00%	03/04/2016	346.145,0
INSTITUTO BALSEIRO	EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO		DEVITTO	0,00%	01/05/2016	377.000,0
COMEDOR UNIVERSITARIO	REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO		**********	0,00%	01/05/2016	90.185,0
CIENCIAS MEDICAS	Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM)		ING. DANIEL VISCIGLIO	50,00%	01/04/2016	-