## Octubre 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 OCTUBRE DE 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/10/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FAC DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	80,89	01/12/2017	$18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	83,14	01/02/2018	$19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	39,34	01/03/2018	$15.679.236,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	14,71	01/05/2018	$26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	58,17	01/12/2017	$13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	11,5	01/06/2018	$22.980.860,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PRINCIPAL	Finalizada	ING. MATIAS MONSERRAT	100	01/10/2017	$2.074.747,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construccion	SUNIL S.A.	0,44	01/01/2018	$4.782.243,73
FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	COBERTORES VEHICULARES	Finalizada	SM & ASOCIADOS S.A.	100	01/11/2017	$487.768,53
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	En construccion	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL	23,74	01/12/2017	$393.835,42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO	Finalizada	ING. MATIAS MONSERRAT	100	01/12/2017	$361.747,00
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SALIDA EMERGENCIAS PLANTA BAJA Y BIBLIOTECA	Finalizada	SM & ASOCIADOS S.A.	100	01/12/2017	$89.673,10
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	En construccion	GUSTAVO CICCONI	68	28/06/2017	$537.615,13

## Septiembre 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 SEPTIEMBRE DE 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/09/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	Finalizada	CORPORACION DEL SUR SA	100	10/08/2015	$3.236.208,13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	71,31	30/09/2017	$18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	26/06/2016	$6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	En construccion	GUSTAVO CICCONI	68	28/06/2017	$537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	89,75	14/08/2017	$20.850.717,22
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	82,31	15/07/2017	$19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	37,1	01/01/2018	$15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	Finalizada	RIO CEBALLOS SRL	100	29/11/2016	$2.962.507,27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	27/12/2016	$7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	10	21/03/2018	$26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	34,62	08/07/2017	$13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	11,5	15/01/2018	$22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	Finalizada	GUSTAVO CICCONI	100	07/01/2017	$340.904,77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	AUDITORIO BACT 1	Finalizada	GERONIMO TOMBA	100	01/05/2017	$868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	Finalizada	GERONIMO TOMBA	100	02/03/2017	$225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	Finalizada	RM ARQ SA	100	24/02/2016	$717.422,60
CENTRO UNIVERISTARIO	PINTADO DE SENDAS PEATONALES	Finalizada	WAISMAN SRL	100	02/06/2017	$239.504,20
CENTRO UNIVERISTARIO	ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL	Finalizada	MONSERRAT	100	22/06/2017	$ 1.071.747,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PPAL.	Finalizada	MONSERRAT	100	26/08/2017	$2.074.747,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construccion	SUNIL S.A.			$4.782.243,73
VARIAS	MENDOZA - CORRECCION FACTOR DE POTENCIA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100		$1.466.000,03
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	COBERTORES VEHICULARES	En construccion	SM & ASOCIADOS S.A.			$487.768,53
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	En construccion	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL			$393.835,42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO	Inicio en octubre	ING. MATIAS MONSERRAT			$361.747,00

## Junio 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 20 de JUNIO DEL 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 20/06/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	77,04	10/08/2015	$3.236.208,13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	68,96	29/01/2017	$18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	97,33	26/06/2016	$6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Paralizado al 31/05/2016)	GUSTAVO CICCONI	6,25	18/02/2016	$537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	72,00	15/02/2017	$20.850.717,22
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	63,20	27/03/2017	$19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	29,35	01/01/2018	$15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	98,75	29/11/2016	$2.962.507,27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	27/12/2016	$7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	6,01	27/03/2018	$26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	27,30	08/07/2017	$13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	8,50	11/09/2016	$22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	En construccion	GUSTAVO CICCONI	70,71	07/01/2017	$340.904,77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	AUDITORIO BACT 1	En construccion	GERONIMO TOMBA	77,98	01/05/2017	$868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	En construccion	GERONIMO TOMBA		02/03/2017	$225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	En construccion	RM ARQ SA	69,97	24/02/2016	$717.422,60
CENTRO UNIVERISTARIO	PINTADO DE SENDAS PEATONALES	Finalizada	WAISMAN SRL	100	02/06/2017	$239.504,20
CENTRO UNIVERISTARIO	ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL	En construccion	MONSERRAT	67,78	22/06/2017	$ 1.071.747,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PPAL.	En construccion	MONSERRAT	3,30	26/08/2017	$ 2.074.747,00

## Marzo 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 01 de MARZO DEL 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 01/03/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	60,78	10/08/2015	$3.236.208,13
ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	36,01	29/01/2017	$18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	95,94	26/06/2016	$6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Paralizado al 31/05/2016)	GUSTAVO CICCONI	6,25	18/02/2016	$537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	48,35	15/02/2017	$20.850.717,22
JARDINES MATERNALES	JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	32,25	27/03/2017	$19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	1,62	01/01/2018	$15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	98,75	29/11/2016	$2.962.507,27
FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	En construccion	PLANINKA S.R.L.	97,76	27/12/2016	$7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	0,35	27/03/2018	$26.541.307,21
FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	5,69	08/07/2017	$13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	0,41	11/09/2016	$22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	En construccion	GUSTAVO CICCONI	70,71	07/01/2017	$340.904,77
BACT 1	AUDITORIO BACT 1	En construccion	GERONIMO TOMBA		01/05/2017	$868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	En construccion	GERONIMO TOMBA		02/03/2017	$225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	En construccion	RM ARQ SA	22,46	24/02/2016	$717.422,60