## Mayo 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES

	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 MARZO DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/03/2018	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construcción	CORPORACION DEL SUR SA	88,92	01/12/2017	$ 18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	94,85	01/02/2018	$ 19.325.670,51
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	67,27	01/03/2018	$ 15.679.236,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	93,57	01/12/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	21,83	01/06/2018	$ 22.980.860,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construcción	SUNIL S.A.	78,57	01/01/2018	$ 4.782.243,73
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	Terminada	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL	100	01/12/2017	$ 393.835,42
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Terminada	GUSTAVO CICCONI	100	28/06/2017	$ 537.615,13
FACULTAD DE INGENIERIA	REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	En construcción	PLANINKA S.R.L.	85,84	15/05/2018	$ 4.235.000,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	24,96	03/11/2018	$ 8.880.316,85
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE	En construcción	CICC S.A.	71,22	07/05/2018	$ 1.025.301,91
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SOBRE ACCESIBILIDAD	Terminada	CICC S.A.	100	08/03/2018	$ 358.719,91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES	En construcción	PLANINKA S.R.L.	44,6	14/07/2018	$ 4.963.935,93

## Sept 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
		ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 30/09/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	Terminada	CORPORACION DEL SUR SA	100	01/12/2017	$ 18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	Terminada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	100	01/02/2018	$ 19.325.670,51
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	Paralizada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	Paralizada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	Terminada	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	100	01/12/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	Atrasado	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	29,77	01/06/2018	$ 22.980.860,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	Terminada	SUNIL S.A.	100	01/01/2018	$ 4.782.243,73
FACULTAD DE INGENIERIA	REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	15/05/2018	$ 4.235.000,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	62,56	03/11/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE	Terminada	CICC S.A.	100	07/05/2018	$ 1.025.301,91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PARQUE TECNOLOGICO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	14/07/2018	$ 4.963.935,93
COMEDOR UNIVERSITARIO	REPARACION CUBIERTA DE TECHOS	Terminada	CLAUDIA MORENO	100	29/08/2018	$ 1.259.260,00
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	36,72	16/01/2019	$ 4.293.747,00
CENTRO UNIVERSITARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	10,69	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	1,04	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PLAYON DEPORTIVO	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	15/10/2018	$ 1.719.502,61
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	En construcción	PLANINKA S.R.L.	62,89	29/09/2018	$ 1.807.930,00	PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/08/18
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	0	15/02/2019	$ 9.975.780,00	PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/09/18
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PARQUE TECNOLOGICO - SOTERRAMIENTO Y ALIMENTACION ELECTRICA	Terminada	CIC SA	100	24/08/2018	$ 428.226,13
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU	REMODELACION TABLERO ELECTRICO	En construcción	S.M.	90	30/10/2018	$ 545.982,66
CENTRO UNIVERSITARIO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	0	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	0	15/11/2018	$ 448.726,13

## Oct 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
		ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/10/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	30,75	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	69,65	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	56,69	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	18,01	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	4,46	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	93,74	29/09/2018	$ 1.807.930,00
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	3,12	27/02/2019	$ 9.975.780,00
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU	REMODELACION TABLERO ELECTRICO	Finalizada	S.M.	100	16/11/2018	$ 545.982,66
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	40,47	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	25,79	24/11/2018	$ 448.726,13

## Dic 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
		ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/12/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	31,14	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	78,2	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	88,7	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	24,64	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	7,12	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	12,68	27/02/2019	$ 9.975.780,00
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	95,92	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	100	24/11/2018	$ 448.726,13