## Marzo 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
		ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/03/2019	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	32,79	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	95,05	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	Finalizada	MATIAS MONSERRAT	100	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	35,45	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	13,2	03/10/2019	$ 65.883.454,11	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	50,62	27/02/2019	$ 9.975.780,00	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha mayo del 2020
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	Finalizada	S.M.	100	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	Finalizada	CIC SA	100	24/11/2018	$ 448.726,13