## Marzo 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 04 de MARZO DEL 2016

OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA	Descripción	Estado al 04/03/2016	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS	AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA	Ejecución	DANILO DE PELLEGRIN S.A.	88,00%	16/04/2016	9.647.338,0
CIENCIAS AGRARIAS	REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS	Proyecto Parcial	TREFEG S.R.L	Certificado en estudio		2.394.102,6
ARTE Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA	Licitación	CORPORACION DEL SUR S.A.	17,17%	15/02/2017	29.090.000,0
EDUCACION ELEMENTAL	CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA	Licitación	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	50,42%	15/12/2016	39.900.000,0
BLOQUE DE AULAS COMUNES	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU	Licitación	CORPORACION DEL SUR S.A.	13,50%	30/06/2016	4.436.208,0
ESCUELA DE AGRICULTURA	ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000)	Proyecto	PLANINKA S.R.L.	27,59%	28/05/2016	6.451.094,9
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION SANITARIOS	Proyecto Parcial	*********	0,00%	01/07/2016	1.784.934,0
ACCESIBILIDAD	INSTALACION DE ASCENSORES	Proyecto Parcial	SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A.	20,00%	15/03/2016	828.150,0
BAC 3	BAC 3	Proyecto	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	2,41%	26/10/2016	20.870.000,0
ARTE Y DISEÑO	Reparación del Techo de la Escuela de Musica		ING. GUSTAVO CICCONI	30,00%	15/04/2016	1.200.000,0
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO	REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL		PLANINKA S.R.L.	47,00%	06/04/2016	1.991.300,0
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION DE TECHOS		ING. GUSTAVO CICCONI	Reformulación de Proyecto 25/6		2.000.000,0
APLICADAS A LA INDUSTRIA	REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS		ING. GUSTAVO CICCONI	0,00%	03/04/2016	346.145,0
INSTITUTO BALSEIRO	EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO		DEVITTO	0,00%	01/05/2016	377.000,0
COMEDOR UNIVERSITARIO	REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO		**********	0,00%	01/05/2016	90.185,0
CIENCIAS MEDICAS	Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM)		ING. DANIEL VISCIGLIO	50,00%	01/04/2016	-

## Julio 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 de JULIO DEL 2016

OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA	Descripción	Estado al 31/07/2016	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS	AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA	Terminada	DANILO DE PELLEGRIN S.A.	100,00%	24/05/2016	$ 8.829.707,39
CIENCIAS AGRARIAS	REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS	En construccion	TREFEG S.R.L	84,68%	15/09/2016	$ 2.167.959,76
ARTE Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR S.A.	28,95%	15/02/2017	$ 29.090.000,00
EDUCACION ELEMENTAL	CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	81,47%	15/12/2016	$ 39.900.000,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR S.A.	42,16%	30/11/2016	$ 4.436.208,00
ESCUELA DE AGRICULTURA	ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000)	En construccion	PLANINKA S.R.L.	65,92%	31/10/2016	$ 6.451.094,92
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION SANITARIOS	En construccion	CONYSER	59,33%	25/08/2016	$ 2.134.603,19
ACCESIBILIDAD	INSTALACION DE ASCENSORES	Terminada, esperando resolucion legal por multa	SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A.	75,30%	03/06/2016	$ 828.150,00
BACT 3	BACT 3	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	28,00%	26/10/2016	$ 20.850.717,22
ARTE Y DISEÑO	Reparación del Techo de la Escuela de Musica	Terminada, ejecutando trabajos adicionales (canaletas, cenefas)	ING. GUSTAVO CICCONI	100,00%	18/04/2016	$ 1.637.943,13
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO	REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100,00%	06/04/2016	$ 1.991.300,20
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION DE TECHOS	En construccion, demorada por cambio de proyecto	ING. GUSTAVO CICCONI	6,25%	15/12/2016	$ 1.637.943,13
APLICADAS A LA INDUSTRIA	REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS	En construccion	ING. GUSTAVO CICCONI	78,23%	15/10/2016	$ 482.013,67
INSTITUTO BALSEIRO	EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO	Terminada	DEVITTO	100,00%	01/05/2016	$ 444.000,68
COMEDOR UNIVERSITARIO	REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO	Terminada	ING. GUSTAVO CICCONI	100,00%	10/05/2016	$ 85.937,31
CIENCIAS MEDICAS	Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM)	Terminada	ING. DANIEL VISCIGLIO	100,00%	01/04/2016	$ 0,00
RECTORADO	OFICINA INTERNACIONALES	En construccion	TRAXON S.A	72,13%	15/09/2016	$ 554.101,97
APLICADAS A LA INDUSTRIA	AMOBLAMIENTOS PARQUE TECNOLOGICO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	31,21%	31/09/2016	$ 2.311.413,69
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	ADECUACION DIRECCION DE ALUMNOS	En construccion	TREFEG SRL	80,00%	31/08/2016	$ 248.951,54
CAMPUS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	JARDINES MATERNALES	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	2,23%	27/03/2017	$ 19.325.670,51
DIRECCION DE DEPORTES	PILETA DEPORTES	En construccion	BRAVIN HNOS SA	32,29%	04/09/2016	$ 1.897.455,00
CAMPUS	PERFORACION POZO NUEVO AGUA DE RIEGO	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	0,00%	20/11/2016	$ 2.962.507,27
FILOSOFIA Y LETRAS	REMODELACION ELECTRICA	En construccion	PLANINKA S.R.L.	12,78%	27/12/2016	$ 7.692.355,90
DAMSU	REMODELACION FARMACIA	Terminada	MATIAS MONSERRAT	100,00%	29/07/2016	$ 79.747,00
DIRECCION DE DEPORTES	REMODELACION BUFFET	En construccion	ING. GUSTAVO CICCONI	77,19%	15/09/2016	$ 565.613,16
FILOSOFIA Y LETRAS	RAMPA EXTERIOR	En construccion	MATIAS MONSERRAT	0,00%	20/10/2016	$ 258.159,65

## Marzo 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 01 de MARZO DEL 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 01/03/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	60,78	10/08/2015	$ 3.236.208,13
ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	36,01	29/01/2017	$ 18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	95,94	26/06/2016	$ 6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Paralizado al 31/05/2016)	GUSTAVO CICCONI	6,25	18/02/2016	$ 537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	48,35	15/02/2017	$ 20.850.717,22
JARDINES MATERNALES	JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	32,25	27/03/2017	$ 19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	1,62	01/01/2018	$ 15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	98,75	29/11/2016	$ 2.962.507,27
FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	En construccion	PLANINKA S.R.L.	97,76	27/12/2016	$ 7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	0,35	27/03/2018	$ 26.541.307,21
FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	5,69	08/07/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	0,41	11/09/2016	$ 22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	En construccion	GUSTAVO CICCONI	70,71	07/01/2017	$ 340.904,77
BACT 1	AUDITORIO BACT 1	En construccion	GERONIMO TOMBA		01/05/2017	$ 868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	En construccion	GERONIMO TOMBA		02/03/2017	$ 225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	En construccion	RM ARQ SA	22,46	24/02/2016	$ 717.422,60

## Junio 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 20 de JUNIO DEL 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 20/06/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	77,04	10/08/2015	$ 3.236.208,13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	68,96	29/01/2017	$ 18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	En construccion	PLANINKA S.R.L.	97,33	26/06/2016	$ 6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Paralizado al 31/05/2016	GUSTAVO CICCONI	6,25	18/02/2016	$ 537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	72,00	15/02/2017	$ 20.850.717,22
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	63,20	27/03/2017	$ 19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	29,35	01/01/2018	$ 15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	En construccion	RIO CEBALLOS SRL	98,75	29/11/2016	$ 2.962.507,27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	27/12/2016	$ 7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	6,01	27/03/2018	$ 26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	27,30	08/07/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	8,50	11/09/2016	$ 22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	En construccion	GUSTAVO CICCONI	70,71	07/01/2017	$ 340.904,77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	AUDITORIO BACT 1	En construccion	GERONIMO TOMBA	77,98	01/05/2017	$ 868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	En construccion	GERONIMO TOMBA		02/03/2017	$ 225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	En construccion	RM ARQ SA	69,97	24/02/2016	$ 717.422,60
CENTRO UNIVERISTARIO	PINTADO DE SENDAS PEATONALES	Finalizada	WAISMAN SRL	100	02/06/2017	$ 239.504,20
CENTRO UNIVERISTARIO	ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL	En construccion	MONSERRAT	67,78	22/06/2017	$ 1.071.747,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PPAL.	En construccion	MONSERRAT	3,30	26/08/2017	$ 2.074.747,00

## Sept 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 SEPTIEMBRE DE 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/09/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU	CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU	Finalizada	CORPORACION DEL SUR SA	100	10/08/2015	$ 3.236.208,13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	71,31	30/09/2017	$ 18.412.579,20
ESCUELA DE AGRICULTURA	CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	26/06/2016	$ 6.451.094,92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	En construccion	GUSTAVO CICCONI	68	28/06/2017	$ 537.615,13
BACT 3	2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	89,75	14/08/2017	$ 20.850.717,22
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	82,31	15/07/2017	$ 19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	37,1	01/01/2018	$ 15.679.236,90
CENTRO UNIVERISTARIO	PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA	Finalizada	RIO CEBALLOS SRL	100	29/11/2016	$ 2.962.507,27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100	27/12/2016	$ 7.692.355,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	10	21/03/2018	$ 26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	34,62	08/07/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	11,5	15/01/2018	$ 22.980.860,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS	Finalizada	GUSTAVO CICCONI	100	07/01/2017	$ 340.904,77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	AUDITORIO BACT 1	Finalizada	GERONIMO TOMBA	100	01/05/2017	$ 868.744,58
RECTORADO	FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO	Finalizada	GERONIMO TOMBA	100	02/03/2017	$ 225.000,00
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS	Finalizada	RM ARQ SA	100	24/02/2016	$ 717.422,60
CENTRO UNIVERISTARIO	PINTADO DE SENDAS PEATONALES	Finalizada	WAISMAN SRL	100	02/06/2017	$ 239.504,20
CENTRO UNIVERISTARIO	ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL	Finalizada	MONSERRAT	100	22/06/2017	$ 1.071.747,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PPAL.	Finalizada	MONSERRAT	100	26/08/2017	$ 2.074.747,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construccion	SUNIL S.A.			$ 4.782.243,73
VARIAS	MENDOZA - CORRECCION FACTOR DE POTENCIA	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	100		$ 1.466.000,03
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	COBERTORES VEHICULARES	En construccion	SM & ASOCIADOS S.A.			$ 487.768,53
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	En construccion	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL			$ 393.835,42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO	Inicio en octubre	ING. MATIAS MONSERRAT			$ 361.747,00

## Oct 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 OCTUBRE DE 2017

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/10/2017	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FAC DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construccion	CORPORACION DEL SUR SA	80,89	01/12/2017	$ 18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	83,14	01/02/2018	$ 19.325.670,51
CENTRO UNIVERISTARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	39,34	01/03/2018	$ 15.679.236,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construccion	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	14,71	01/05/2018	$ 26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construccion	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	58,17	01/12/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construccion	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	11,5	01/06/2018	$ 22.980.860,00
CENTRO UNIVERISTARIO	REMODELACION INGRESO PRINCIPAL	Finalizada	ING. MATIAS MONSERRAT	100	01/10/2017	$ 2.074.747,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construccion	SUNIL S.A.	0,44	01/01/2018	$ 4.782.243,73
FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	COBERTORES VEHICULARES	Finalizada	SM & ASOCIADOS S.A.	100	01/11/2017	$ 487.768,53
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	En construccion	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL	23,74	01/12/2017	$ 393.835,42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO	Finalizada	ING. MATIAS MONSERRAT	100	01/12/2017	$ 361.747,00
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SALIDA EMERGENCIAS PLANTA BAJA Y BIBLIOTECA	Finalizada	SM & ASOCIADOS S.A.	100	01/12/2017	$ 89.673,10
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	En construccion	GUSTAVO CICCONI	68	28/06/2017	$ 537.615,13

## Mayo 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES

	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 MARZO DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado a 31/03/2018	Empresa adjudicataria	% Ejecución	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	En construcción	CORPORACION DEL SUR SA	88,92	01/12/2017	$ 18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	94,85	01/02/2018	$ 19.325.670,51
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	67,27	01/03/2018	$ 15.679.236,90
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construcción	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	93,57	01/12/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	21,83	01/06/2018	$ 22.980.860,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	En construcción	SUNIL S.A.	78,57	01/01/2018	$ 4.782.243,73
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO	Terminada	INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL	100	01/12/2017	$ 393.835,42
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO	Terminada	GUSTAVO CICCONI	100	28/06/2017	$ 537.615,13
FACULTAD DE INGENIERIA	REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	En construcción	PLANINKA S.R.L.	85,84	15/05/2018	$ 4.235.000,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	24,96	03/11/2018	$ 8.880.316,85
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE	En construcción	CICC S.A.	71,22	07/05/2018	$ 1.025.301,91
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SOBRE ACCESIBILIDAD	Terminada	CICC S.A.	100	08/03/2018	$ 358.719,91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES	En construcción	PLANINKA S.R.L.	44,6	14/07/2018	$ 4.963.935,93

## Sept 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 30/09/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA	Terminada	CORPORACION DEL SUR SA	100	01/12/2017	$ 18.412.579,20
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS	CONSTRUCCION EDIFICIOS	Terminada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	100	01/02/2018	$ 19.325.670,51
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	Paralizada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	Paralizada	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE	Terminada	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	100	01/12/2017	$ 13.091.438,12
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	Atrasado	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	29,77	01/06/2018	$ 22.980.860,00
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS	BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA	Terminada	SUNIL S.A.	100	01/01/2018	$ 4.782.243,73
FACULTAD DE INGENIERIA	REMODELACION INSTALACION ELECTRICA	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	15/05/2018	$ 4.235.000,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	62,56	03/11/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE	Terminada	CICC S.A.	100	07/05/2018	$ 1.025.301,91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PARQUE TECNOLOGICO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	14/07/2018	$ 4.963.935,93
COMEDOR UNIVERSITARIO	REPARACION CUBIERTA DE TECHOS	Terminada	CLAUDIA MORENO	100	29/08/2018	$ 1.259.260,00
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	36,72	16/01/2019	$ 4.293.747,00
CENTRO UNIVERSITARIO	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	10,69	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	1,04	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PLAYON DEPORTIVO	Terminada	PLANINKA S.R.L.	100	15/10/2018	$ 1.719.502,61
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	En construcción	PLANINKA S.R.L.	62,89	29/09/2018	$ 1.807.930,00	PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/08/18
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	0	15/02/2019	$ 9.975.780,00	PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/09/18
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	PARQUE TECNOLOGICO - SOTERRAMIENTO Y ALIMENTACION ELECTRICA	Terminada	CIC SA	100	24/08/2018	$ 428.226,13
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU	REMODELACION TABLERO ELECTRICO	En construcción	S.M.	90	30/10/2018	$ 545.982,66
CENTRO UNIVERSITARIO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	0	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	0	15/11/2018	$ 448.726,13

## Oct 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/10/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	30,75	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	69,65	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	56,69	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	18,01	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	4,46	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	Finalizada	PLANINKA S.R.L.	93,74	29/09/2018	$ 1.807.930,00
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	3,12	27/02/2019	$ 9.975.780,00
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU	REMODELACION TABLERO ELECTRICO	Finalizada	S.M.	100	16/11/2018	$ 545.982,66
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	40,47	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	25,79	24/11/2018	$ 448.726,13

## Dic 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/12/2018	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	31,14	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	78,2	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	En construcción	MATIAS MONSERRAT	88,7	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	24,64	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	7,12	03/10/2019	$ 65.883.454,11
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	12,68	27/02/2019	$ 9.975.780,00
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	En construcción	S.M.	95,92	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	En construcción	CIC SA	100	24/11/2018	$ 448.726,13

## Marzo 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 31/03/2019	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	01/03/2018	$ 15.679.236,90	RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	15,46	01/05/2018	$ 26.541.307,21	RECINDIR CONTRATO
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	32,79	15/01/2019	$ 22.980.860,00
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	En construcción	CAPSA S.A.	95,05	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CONSTRUCCION BUFFET	Finalizada	MATIAS MONSERRAT	100	16/01/2019	$ 4.293.747,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	35,45	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	13,2	03/10/2019	$ 65.883.454,11	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	50,62	27/02/2019	$ 9.975.780,00	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha mayo del 2020
RECTORADO	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA	Finalizada	S.M.	100	20/01/2019	$ 2.029.076,37
FACULTAD DE MEDICINA	REMODELACION SANITARIOS	Finalizada	CIC SA	100	24/11/2018	$ 448.726,13

## Junio 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 30/06/2019	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	RECINDIR CONTRATO	$ 15.679.236,90	Paralizada
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	8,68	30/03/2020	$ 26.541.307,21
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	34,63	01/12/2019	$ 22.980.860,00	Ampliación de plazos - nueva fecha Dic 2019
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	Finalizada	CAPSA S.A.	100	04/12/2018	$ 8.880.316,85	-
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	44,61	31/05/2019	$ 24.082.183,99
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	22,06	03/10/2019	$ 65.883.454,11	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	58,92	27/02/2019	$ 9.975.780,00	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Sept 2019

## Sept 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
	ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia	Descripción	Estado al 30/09/2019	Empresa adjudicataria	Ejecución (%)	Fecha estimada de finalización	Costo total de la obra	Observaciones
RECTORADO	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA	En obra (Paralizada)	MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L.	79,11	RECINDIR CONTRATO	$ 15.679.236,90	Paralizada
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"	AMPLIACION BLOQUE DE AULAS	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	26,67	30/03/2020	$ 26.541.307,21	Amplición de plazos de finalización- Nueva fecha Diciembre del 2019
DAMSU	CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO	En construcción	ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA	43,8	01/12/2019	$ 22.980.860,00	Ampliación de plazos - nueva fecha Dic 2019. Se suma ampliacion de plazo al mes de abril del 2020
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA	CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA	En construcción	SANTIAGO MONTEVERDI CCSA	48,16	31/05/2019	$ 24.082.183,99	ampliación de plazos nueva fecha a
HOSPITAL UNIVERSITARIO	AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO	En construcción	ACOTUR S.A.	32,41	03/10/2019	$ 65.883.454,11	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO	En construcción	CAPSA S.A.	94,3	27/02/2019	$ 9.975.780,00	amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Sept 2019
RECTORADO	FACULTAD DE EDUCACION, MAESTRANZA, JARDIN MATERNAL Y COMEDOR-CONEXIONADO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS - 2° LLAMADO	En construcción	PLANINKA S.R.L.	94,71	29/10/2019	$ 5.082.000,00