## Marzo 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 04 de MARZO DEL 2016
OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA | Descripción | Estado al 04/03/2016 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS | AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA | Ejecución | DANILO DE PELLEGRIN S.A. | 88% | 2016-04-16 | 9647338
CIENCIAS AGRARIAS | REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS | Proyecto Parcial | TREFEG S.R.L | Certificado en estudio |  | 2394102.555
ARTE Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA | Licitación | CORPORACION DEL SUR S.A. | 17.17% | 2017-02-15 | 29090000
EDUCACION ELEMENTAL | CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA | Licitación | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 50.42% | 2016-12-15 | 39900000
BLOQUE DE AULAS COMUNES | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU | Licitación | CORPORACION DEL SUR S.A. | 13.5% | 2016-06-30 | 4436208
ESCUELA DE AGRICULTURA | ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000) | Proyecto | PLANINKA S.R.L. | 27.59% | 2016-05-28 | 6451094.92
DIRECCION DE DEPORTES | REMODELACION SANITARIOS | Proyecto Parcial | ********* | 0% | 2016-07-01 | 1784934
ACCESIBILIDAD | INSTALACION DE ASCENSORES | Proyecto Parcial | SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A. | 20% | 2016-03-15 | 828150
BAC 3 | BAC 3 | Proyecto | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 2.41% | 2016-10-26 | 20870000
ARTE Y DISEÑO | Reparación del Techo de la Escuela de Musica |  | ING. GUSTAVO CICCONI | 30% | 2016-04-15 | 1200000
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO | REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL |  | PLANINKA S.R.L. | 47% | 2016-04-06 | 1991300
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION DE TECHOS |  | ING. GUSTAVO CICCONI | Reformulación de Proyecto 25/6 |  | 2000000
APLICADAS A LA INDUSTRIA | REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS |  | ING. GUSTAVO CICCONI | 0% | 2016-04-03 | 346145
INSTITUTO BALSEIRO | EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO |  | DEVITTO | 0% | 2016-05-01 | 377000
COMEDOR UNIVERSITARIO | REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO |  | ********** | 0% | 2016-05-01 | 90185
CIENCIAS MEDICAS | Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM) |  | ING. DANIEL VISCIGLIO | 50% | 2016-04-01 | 0

## Julio 2016
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 de JULIO DEL 2016
OBRAS EN EJECUCIÓN
DEPENDENCIA | Descripción | Estado al 31/07/2016 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
CIENCIAS MEDICAS | AREA DE ENSEÑANZA  BLOQUE DE AULAS - 1° ETAPA | Terminada | DANILO DE PELLEGRIN S.A. | 100% | 2016-05-24 | 8829707.39
CIENCIAS AGRARIAS | REMODELACION TRES PISOS DE BAÑOS | En construccion | TREFEG S.R.L | 84.68% | 2016-09-15 | 2167959.76
ARTE Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA - 2° ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR S.A. | 28.95% | 2017-02-15 | 29090000
EDUCACION ELEMENTAL | CONSTRUCCION EDIFICIO - 1 ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 81.47% | 2016-12-15 | 39900000
BLOQUE DE AULAS COMUNES | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR S.A. | 42.16% | 2016-11-30 | 4436208
ESCUELA DE AGRICULTURA | ESCUELA DE AGRICULTURA laboratorios ($3,200,000) | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 65.92% | 2016-10-31 | 6451094.92
DIRECCION DE DEPORTES | REMODELACION SANITARIOS | En construccion | CONYSER | 59.33% | 2016-08-25 | 2134603.19
ACCESIBILIDAD | INSTALACION DE ASCENSORES | Terminada, esperando resolucion legal por multa | SIMEN ASCENSORES DE HUEPIL S.A. | 75.3% | 2016-06-03 | 828150
BACT 3 | BACT 3 | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 28% | 2016-10-26 | 20850717.22
ARTE Y DISEÑO | Reparación del Techo de la Escuela de Musica | Terminada, ejecutando trabajos adicionales (canaletas, cenefas) | ING. GUSTAVO CICCONI | 100% | 2016-04-18 | 1637943.13
CIENCIAS AGRARIAS - EDIFICIO ANTIGUO | REMODELACION ELECTRICA del TABLERO PRINCIPAL | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100% | 2016-04-06 | 1991300.2
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION DE TECHOS | En construccion, demorada por cambio de proyecto | ING. GUSTAVO CICCONI | 6.25% | 2016-12-15 | 1637943.13
APLICADAS A LA INDUSTRIA | REEMPLAZO DE PISOS PARQUE TECNOLOGICO - LABORATORIOS | En construccion | ING. GUSTAVO CICCONI | 78.23% | 2016-10-15 | 482013.67
INSTITUTO BALSEIRO | EXTERIORES BIBLIOTECA Y LABORATORIOS - MANTENIMIENTO | Terminada | DEVITTO | 100% | 2016-05-01 | 444000.68
COMEDOR UNIVERSITARIO | REACONCIONAMIENTO DE CUBIERTAS DE TECHO | Terminada | ING. GUSTAVO CICCONI | 100% | 2016-05-10 | 85937.31
CIENCIAS MEDICAS | Proyecto de remodelación y Ampliación BUFETTE (sin cotizar,a financiar por FCM) | Terminada | ING. DANIEL VISCIGLIO | 100% | 2016-04-01 | 0
RECTORADO | OFICINA INTERNACIONALES | En construccion | TRAXON S.A | 72.13% | 2016-09-15 | 554101.97
APLICADAS A LA INDUSTRIA | AMOBLAMIENTOS PARQUE TECNOLOGICO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 31.21% | 31/09/2016 | 2311413.69
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | ADECUACION DIRECCION DE ALUMNOS | En construccion | TREFEG SRL | 80% | 2016-08-31 | 248951.54
CAMPUS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | JARDINES MATERNALES | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 2.23% | 2017-03-27 | 19325670.51
DIRECCION DE DEPORTES | PILETA DEPORTES | En construccion | BRAVIN HNOS SA | 32.29% | 2016-09-04 | 1897455
CAMPUS | PERFORACION POZO NUEVO AGUA DE RIEGO | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 0% | 2016-11-20 | 2962507.27
FILOSOFIA Y LETRAS | REMODELACION ELECTRICA | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 12.78% | 2016-12-27 | 7692355.9
DAMSU | REMODELACION FARMACIA | Terminada | MATIAS MONSERRAT | 100% | 2016-07-29 | 79747
DIRECCION DE DEPORTES | REMODELACION BUFFET | En construccion | ING. GUSTAVO CICCONI | 77.19% | 2016-09-15 | 565613.16
FILOSOFIA Y LETRAS | RAMPA EXTERIOR | En construccion | MATIAS MONSERRAT | 0% | 2016-10-20 | 258159.65

## Marzo 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 01 de MARZO DEL 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 01/03/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 60,78 | 2015-08-10 | 3236208.13
ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 36,01 | 2017-01-29 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 95,94 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Paralizado al 31/05/2016) | GUSTAVO CICCONI | 6,25 | 2016-02-18 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 48,35 | 2017-02-15 | 20850717.22
JARDINES MATERNALES | JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 32,25 | 2017-03-27 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 1,62 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 98,75 | 2016-11-29 | 2962507.27
FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 97,76 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 0,35 | 2018-03-27 | 26541307.21
FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 5,69 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 0,41 | 2016-09-11 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 70,71 | 2017-01-07 | 340904.77
BACT 1 | AUDITORIO BACT 1 | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | En construccion | RM ARQ SA | 22,46 | 2016-02-24 | 717422.6

## Junio 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 20 de JUNIO DEL 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 20/06/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 77,04 | 2015-08-10 | 3236208.13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 68,96 | 2017-01-29 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 97,33 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Paralizado al 31/05/2016 | GUSTAVO CICCONI | 6,25 | 2016-02-18 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 72,00 | 2017-02-15 | 20850717.22
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 63,20 | 2017-03-27 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 29,35 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 98,75 | 2016-11-29 | 2962507.27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 6,01 | 2018-03-27 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 27,30 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 8,50 | 2016-09-11 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 70,71 | 2017-01-07 | 340904.77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | AUDITORIO BACT 1 | En construccion | GERONIMO TOMBA | 77,98 | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | En construccion | RM ARQ SA | 69,97 | 2016-02-24 | 717422.6
CENTRO UNIVERISTARIO | PINTADO DE SENDAS PEATONALES | Finalizada | WAISMAN SRL | 100 | 2017-06-02 | 239504.2
CENTRO UNIVERISTARIO | ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL | En construccion | MONSERRAT | 67,78 | 2017-06-22 | 1071747
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PPAL. | En construccion | MONSERRAT | 3,30 | 2017-08-26 | 2074747

## Sept 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 SEPTIEMBRE DE 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/09/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | Finalizada | CORPORACION DEL SUR SA | 100 | 2015-08-10 | 3236208.13
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 71.31 | 2017-09-30 | 18412579.2
ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-06-26 | 6451094.92
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 68 | 2017-06-28 | 537615.13
BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 89.75 | 2017-08-14 | 20850717.22
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 82.31 | 2017-07-15 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 37.1 | 2018-01-01 | 15679236.9
CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | Finalizada | RIO CEBALLOS SRL | 100 | 2016-11-29 | 2962507.27
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2016-12-27 | 7692355.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 10 | 2018-03-21 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 34.62 | 2017-07-08 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 11.5 | 2018-01-15 | 22980860
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | Finalizada | GUSTAVO CICCONI | 100 | 2017-01-07 | 340904.77
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | AUDITORIO BACT 1 | Finalizada | GERONIMO TOMBA | 100 | 2017-05-01 | 868744.58
RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | Finalizada | GERONIMO TOMBA | 100 | 2017-03-02 | 225000
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | Finalizada | RM ARQ SA | 100 | 2016-02-24 | 717422.6
CENTRO UNIVERISTARIO | PINTADO DE SENDAS PEATONALES | Finalizada | WAISMAN SRL | 100 | 2017-06-02 | 239504.2
CENTRO UNIVERISTARIO | ADECUACION SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL | Finalizada | MONSERRAT | 100 | 2017-06-22 | 1071747
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PPAL. | Finalizada | MONSERRAT | 100 | 2017-08-26 | 2074747
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construccion | SUNIL S.A. |  |  | 4782243.73
VARIAS | MENDOZA - CORRECCION FACTOR DE POTENCIA | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 100 |  | 1466000.03
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | COBERTORES VEHICULARES | En construccion | SM & ASOCIADOS S.A. |  |  | 487768.53
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | En construccion | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL |  |  | 393835.42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO | Inicio en octubre | ING. MATIAS MONSERRAT |  |  | 361747

## Oct 2017
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 OCTUBRE DE 2017
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/10/2017 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FAC DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 80.89 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 83.14 | 2018-02-01 | 19325670.51
CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 39.34 | 2018-03-01 | 15679236.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 14.71 | 2018-05-01 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 58.17 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 11.5 | 2018-06-01 | 22980860
CENTRO UNIVERISTARIO | REMODELACION INGRESO PRINCIPAL | Finalizada | ING. MATIAS MONSERRAT | 100 | 2017-10-01 | 2074747
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construccion | SUNIL S.A. | 0.44 | 2018-01-01 | 4782243.73
FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | COBERTORES VEHICULARES | Finalizada | SM & ASOCIADOS S.A. | 100 | 2017-11-01 | 487768.53
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | En construccion | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL | 23.74 | 2017-12-01 | 393835.42
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIO | Finalizada | ING. MATIAS MONSERRAT | 100 | 2017-12-01 | 361747
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | SALIDA EMERGENCIAS PLANTA BAJA Y BIBLIOTECA | Finalizada | SM & ASOCIADOS S.A. | 100 | 2017-12-01 | 89673.1
ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 68 | 2017-06-28 | 537615.13

## Mayo 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 MARZO DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado a 31/03/2018 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construcción | CORPORACION DEL SUR SA | 88.92 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 94.85 | 2018-02-01 | 19325670.51
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 67.27 | 2018-03-01 | 15679236.9
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construcción | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 93.57 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 21.83 | 2018-06-01 | 22980860
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | En construcción | SUNIL S.A. | 78.57 | 2018-01-01 | 4782243.73
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | LABORATORIO DE DINOSAURIOS - CONSTRUCCION TINGLADO | Terminada | INDUSTRIAS METALURGICAS JLR SRL | 100 | 2017-12-01 | 393835.42
ESPACIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Terminada | GUSTAVO CICCONI | 100 | 2017-06-28 | 537615.13
FACULTAD DE INGENIERIA | REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 85.84 | 2018-05-15 | 4235000
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 24.96 | 2018-11-03 | 8880316.85
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE | En construcción | CICC S.A. | 71.22 | 2018-05-07 | 1025301.91
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SOBRE ACCESIBILIDAD | Terminada | CICC S.A. | 100 | 2018-03-08 | 358719.91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 44.6 | 2018-07-14 | 4963935.93

## Sept 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 30/09/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | Terminada | CORPORACION DEL SUR SA | 100 | 2017-12-01 | 18412579.2
JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS | CONSTRUCCION EDIFICIOS | Terminada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 100 | 2018-02-01 | 19325670.51
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | Paralizada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | Paralizada | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | Terminada | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 100 | 2017-12-01 | 13091438.12
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | Atrasado | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 29.77 | 2018-06-01 | 22980860
BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLÓGICAS | BACT 2º ETAPA - INSTALACION TERMOMECANICA | Terminada | SUNIL S.A. | 100 | 2018-01-01 | 4782243.73
FACULTAD DE INGENIERIA | REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-05-15 | 4235000
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 62.56 | 2018-11-03 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCCION SIMULADOR CAVE | Terminada | CICC S.A. | 100 | 2018-05-07 | 1025301.91
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PARQUE TECNOLOGICO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS FALTANTES | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-07-14 | 4963935.93
COMEDOR UNIVERSITARIO | REPARACION CUBIERTA DE TECHOS | Terminada | CLAUDIA MORENO | 100 | 2018-08-29 | 1259260
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 36.72 | 2019-01-16 | 4293747
CENTRO UNIVERSITARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 10.69 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 1.04 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PLAYON DEPORTIVO | Terminada | PLANINKA S.R.L. | 100 | 2018-10-15 | 1719502.61
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS | En construcción | PLANINKA S.R.L. | 62.89 | 2018-09-29 | 1807930 | PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/08/18
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 0 | 2019-02-15 | 9975780 | PARALIZACIÓN Y REINICIO A PARTIR DEL 01/09/18
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA | PARQUE TECNOLOGICO - SOTERRAMIENTO Y ALIMENTACION ELECTRICA | Terminada | CIC SA | 100 | 2018-08-24 | 428226.13
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU | REMODELACION TABLERO ELECTRICO | En construcción | S.M. | 90 | 2018-10-30 | 545982.66
CENTRO UNIVERSITARIO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 0 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 0 | 2018-11-15 | 448726.13

## Oct 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 31/10/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 30.75 | 2019-01-15 | 22980860
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 69.65 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 56.69 | 2019-01-16 | 4293747
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 18.01 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 4.46 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | BACT I, II y III - CONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS | Finalizada | PLANINKA S.R.L. | 93.74 | 2018-09-29 | 1807930
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 3.12 | 2019-02-27 | 9975780
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -ITU | REMODELACION TABLERO ELECTRICO | Finalizada | S.M. | 100 | 2018-11-16 | 545982.66
RECTORADO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 40.47 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 25.79 | 2018-11-24 | 448726.13

## Dic 2018
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 31/12/2018 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 31.14 | 2019-01-15 | 22980860
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 78.2 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | En construcción | MATIAS MONSERRAT | 88.7 | 2019-01-16 | 4293747
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 24.64 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 7.12 | 2019-10-03 | 65883454.11
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 12.68 | 2019-02-27 | 9975780
RECTORADO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | En construcción | S.M. | 95.92 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | En construcción | CIC SA | 100 | 2018-11-24 | 448726.13

## Marzo 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 31/03/2019 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | 2018-03-01 | 15679236.9 | RECINDIR CONTRATO
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 15.46 | 2018-05-01 | 26541307.21 | RECINDIR CONTRATO
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 32.79 | 2019-01-15 | 22980860
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | En construcción | CAPSA S.A. | 95.05 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CONSTRUCCION BUFFET | Finalizada | MATIAS MONSERRAT | 100 | 2019-01-16 | 4293747
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 35.45 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 13.2 | 2019-10-03 | 65883454.11 | amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 50.62 | 2019-02-27 | 9975780 | amplición de plazos en trámites - Nueva fecha mayo del 2020
RECTORADO | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | Finalizada | S.M. | 100 | 2019-01-20 | 2029076.37
FACULTAD DE MEDICINA | REMODELACION SANITARIOS | Finalizada | CIC SA | 100 | 2018-11-24 | 448726.13

## Junio 2019
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCION DE INSPECCIONES
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019
OBRAS EN EJECUCIÓN
Dependencia | Descripción | Estado al 30/06/2019 | Empresa adjudicataria | Ejecución (%) | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra | Observaciones
RECTORADO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En obra (Paralizada) | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 79.11 | RECINDIR CONTRATO | 15679236.9 | Paralizada
LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 8.68 | 2020-03-30 | 26541307.21
DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construcción | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 34.63 | 2019-12-01 | 22980860 | Ampliación de plazos - nueva fecha Dic 2019
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | REMODELACIÓN PLANTA BAJA - SALUD FAMILIAR - SUBSUELO - LABORATORIO DE PARASITOLOGIA | Finalizada | CAPSA S.A. | 100 | 2018-12-04 | 8880316.85 | -
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y MECATRONICA | CONSTRUCCION EDIFICIO CARRERA ARQUITECTURA Y MECATRONICA | En construcción | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 44.61 | 2019-05-31 | 24082183.99
HOSPITAL UNIVERSITARIO | AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION - 2º ETAPA - 1º PISO | En construcción | ACOTUR S.A. | 22.06 | 2019-10-03 | 65883454.11 | amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Abril del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE TECNOLOGICO - REFUNCION EDIF P COMEDOR UNIVERSITARIO | En construcción | CAPSA S.A. | 58.92 | 2019-02-27 | 9975780 | amplición de plazos en trámites - Nueva fecha Sept 2019