## UNIV TRANSPARENTE
ESTADO DE PLAN DE OBRAS AL 01 de MARZO DEL 2017
Nº | OBRAS EN EJECUCIÓN
| DEPENDENCIA | Descripción | Estado al 31/07/2016 | Empresa adjudicataria | % Ejecución | Fecha estimada de finalización | Costo total de la obra
2 | CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - DAMSU | CONSTRUCCION SUBESTACIONES ELECTRICAS BACT Y DAMSU | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 60.78% | 2015-08-10 | 3236208.13
11 | ARTES Y DISEÑO | CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA-2º ETAPA | En construccion | CORPORACION DEL SUR SA | 36.01% | 2017-01-29 | 18412579.2
16 | ESCUELA DE AGRICULTURA | CONSTRUCCION LABORATORIOS-ESCALERA EMERGENCIA-GRADAS Y REF. DEPOSITO | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 95.94% | 2016-06-26 | 6451094.92
17 | ESPACIO CIENCIA Y TECNOLOGIA | REPARACION TECHOS DEL EDIFICIO | Paralizado al 31/05/2016) | GUSTAVO CICCONI | 6.25% | 2016-02-18 | 537615.13
18 | BACT 3 | 2º LLAMADO - CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS COMUNES Y TECNOLOGICAS - 3º ETAPA | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 48.35% | 2017-02-15 | 20850717.22
19 | JARDINES MATERNALES | JARDINES MATERNALES-CARITAS DULCES Y SEMILLITAS-CONSTRUCCION EDIFICIOS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 32.25% | 2017-03-27 | 19325670.51
23 | CENTRO UNIVERISTARIO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA MAESTRANZA | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 1.62% | 2018-01-01 | 15679236.9
28 | CENTRO UNIVERISTARIO | PERFORACION NUEVA PARA AGUA DE RIEGO- MATERIALES Y MANO DE OBRA | En construccion | RIO CEBALLOS SRL | 98.75% | 2016-11-29 | 2962507.27
38 | FILOSOFIA Y LETRAS | 2º LLAMADO-REMODELACION INSTALACION ELECTRICA | En construccion | PLANINKA S.R.L. | 97.76% | 2016-12-27 | 7692355.9
| LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AMPLIACION BLOQUE DE AULAS | En construccion | MURGA Y HANNE CONSTRUCTORA S.R.L. | 0.35% | 2018-03-27 | 26541307.21
| FILOSOFIA Y LETRAS | AMPLIACION AULAS 1º PISO - EDIFICIO DE AULAS ALA ESTE | En construccion | SANTIAGO MONTEVERDI CCSA | 5.69% | 2017-07-08 | 13091438.12
| DAMSU | CONSTRUCCION AMPLIACION EDIFICIO | En construccion | ARQUITECTURA Y DISEÑO CCSA | 0.41% | 2016-09-11 | 22980860
| LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | 3º LLAMADO: CAMBIO EMPLAZAMIENTO DE CALDERAS | En construccion | GUSTAVO CICCONI | 70.71% | 2017-01-07 | 340904.77
| BACT 1 | AUDITORIO BACT 1 | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | #REF! | 868744.58
| RECTORADO | FONDO ROTATORIO-REPARACION DE TECHO RECTORADO | En construccion | GERONIMO TOMBA |  | 2017-03-02 | 225000
| LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | SUBSUELO DIVISION ESPACIO PARA AULAS | En construccion | RM ARQ SA | 22.46% | 2016-02-24 | 717422.6