INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

“Prof. Mauricio López”

Convocatoria 2010

El siguiente instructivo ha sido elaborado por el Área de Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión Universitaria con el propósito de facilitar las tareas de ejecución de los proyectos. Encontrarán aquí las fechas más importantes y otras informaciones que pensamos contribuirán a ser más eficaz el trabajo.

Recomendamos leer este instructivo atentamente y tenerlo a mano para consultarlo cuantas veces sea necesario.

Cronograma de ejecución de los proyectos:

- Fecha de inicio de ejecución del proyecto: 15 de febrero de 2011.

- Fecha de informe de avance e informe parcial de gastos: desde 27 de junio al 1 de julio de 2011.

- Fecha de finalización de la ejecución: 15 de noviembre de 2011.

- Fecha de entrega del informe final y rendición de gastos: desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre.

El cronograma podrá tener modificaciones, las cuales oportunamente serán comunicadas a los coordinadores/as.

Acompañamiento de la ejecución de los proyectos

Para el seguimiento se utilizará la modalidad de reuniones del equipo extensionista con el equipo de acompañamiento y visitas a campo.

Reuniones con el equipo extensionista

Para realizar las reuniones se seguirá la siguiente metodología:

Del total de los 35 proyectos se conformaran distintas comisiones, agrupados por temática abordada o lugar de ejecución. Oportunamente les informaremos cómo se compondrán dichos grupos.

Con cada comisión el equipo de acompañamiento tiene programado realizar reuniones para evaluar el desarrollo de la implementación del proyecto y las dificultades que pudiesen haberse presentado, colaborando para su resolución, como así también, intercambiar experiencias entre los equipos extensionistas.

A cada una de estas reuniones deberá asistir todo el equipo extensionista que conforman los proyectos.

Visitas a campo

El equipo de acompañamiento del Área de Proyectos Sociales de la SEU realizará visitas a las comunidades de ejecución, para verificar la marcha del desarrollo de los mismos, asesorar y realizar observaciones sobre su ejecución, a los fines de coadyuvar a la consecución de los objetivos del plan de trabajo.

Para realizar esta tarea se les solicita a los Coordinadores/as la presentación de un cronograma de trabajo de campo (día, hora y lugar). Se anexa un modelo (Anexo I)

Cambios en el equipo extensionista

Si durante la ejecución del proyecto el equipo extensionista advierte la necesidad de realizar cambios, ya sea dando de baja a uno de sus miembros, como incorporar a otros, se podrán realizar notificando al Área de Proyectos Sociales de la SEU. Es importante informar los cambios a los efectos de la realización del seguro y de las certificaciones futuras.

Equipo de acompañamiento

A continuación les ofrecemos los datos de quienes pertenecen al Área de Proyectos Sociales de la SEU y acompañarán a los equipos extensionistas:

Julio Lencinas		jlencinas@uncu.edu.ar

Rodrigo Touza	rtouza@uncu.edu.ar

Gilda Hernando	ghernan@uncu.edu.ar

Área de Proyectos Sociales

Tel: 0261- 4135000 int. 3011 o 3076

socialseu@uncu.edu.ar

www.uncu.edu.ar/extension/inclusionsocial

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD

| Nombre del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Horario (desde … hs hasta … hs) | Lugar (Departamento, Barrio, Calle) | Actividades que se realizarán |