**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN**

**Área/Coordinación: Área de Políticas Públicas**

| **Programa/**  **Proyecto/ Eje de trabajo** | **Actividad** | **Resultados esperados al**  **31/12/2020 (conforme planificación inicial)** | **Resultados alcanzados al 30/11/2021** | **Información general relevante y observables** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Articulación Intrauniversitaria | Contribución Plan Estratégico UNCUYO 2030: Informe Indicadores del entorno. | Incorporación de la Unidad de Información “Plan Estratégico” en la Plataforma Quipu con indicadores del entorno en al menos cuatro (4) dimensiones. | Se incorporaron un total de 4 dimensiones y/o categorías (Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Economía y Producción, y Población y Sociedad)  Se incorporaron un total de 162 indicadores | <https://quipu.uncu.edu.ar/>  <https://youtu.be/ydqrEvv5dnE>  <https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/presentacion-pe2030-app.pdf> |
| Articulación Intrauniversitaria | Contribución  Plan Estratégico UNCUYO 2030: Coordinación Comisión de Gestión Institucional. |  | -Cinco (5) encuentros sincrónicos  -El número de participantes osciló  entre 45 y 55 representantes de diversos claustros.  Se elaboró la propuesta de objetivo, líneas, y programas estratégicos. |  |
| Fortalecimiento Institucional | Implementación del sistema Quipu en la Secretaría de Gestión Económica y de Servicios. |  | - Se incorporaron tres (3) direcciones de la Secretaría.  - Se definieron 17 conjuntos de datos. - Se crearon 41 indicadores. | <https://quipu.uncu.edu.ar/> |
| Fortalecimiento Institucional | Sistema Quipu  - Sistematización de capacitaciones para usuarixs en plataforma Moodle  - Confección de Manual de usuarixs | Capacitaciones cargadas en sistema Moodle  Manual de usuarixs de Quipu disponible | El contenido de las capacitaciones y del manual de usuarix comenzó a elaborarse, teniendo un avance aproximado del 60% a la fecha |  |
| Fortalecimiento Institucional | Cursos de capacitación para agentes públicos/Convenio con la Secretaría de Gestión y Empleo Público  (Jefatura de Gabinete de Ministros) | Brindar cursos de capacitación para agentes públicos en articulación con la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. | - Un (1) Convenio suscripto  - Diez (10) comisiones de participantes tutoradas.  - 400 agentes públicos participantes | <https://www.uncuyo.edu.ar/politicaspublicas/cerca-de-400-agentes-del-sector-publico-nacional-se-formaron-en-atencion-ciudadana> |
| Plataforma de información para políticas públicas | Actualización contenidos publicados en la PiPP | 10-15 artículos publicados  Base de indicadores actualizada + 20 indicadores nuevos  100 noticias vinculadas a políticas públicas | 20 artículos publicados  40 indicadores actualizados + 7 indicadores nuevos  46 noticias vinculadas a PIPP | politicaspublicas.uncu.edu.ar |
| Plataforma de información para políticas públicas | Manual de Administración de contenidos | Integrar en un único documento el know how que permite actualizar la PiPP | El contenido d del manual de administración comenzó a elaborarse, teniendo un avance aproximado del 80% a la fecha | Documento inédito |
| Plataforma de información para políticas públicas | Nueva versión PiPP | Confección de documento base | Proyecto PDI en elaboración | Documento inédito |
| I+D+i | Proyecto tipo IV: Plataforma de Estudios Electorales | Disponer de un sitio funcionando (preparar wordPress, piezas gráficas, carga, prueba) y elaborar manual de administración de backend | Sitio funcionando  Realización lanzamiento 10/12  Avance manual (80%) | estudioselectorales.uncu.edu.ar  https://www.uncuyo.edu.ar/politicaspublicas/se-presento-la-plataforma-de-estudios-electorales-de-mendoza |
| I+D+i | Proyecto tipo IV: Sistema de alta dirección pública en Mendoza |  | Se firmó convenio con el Municipio de Godoy Cruz  Se completó en un 90% el trabajo de campo mediante la aplicación de una encuesta a 59 funcionarixs | Material en preparación |
| I+D+i | Proyecto PISAC-COVID N°104 - El día después… Nodo 1, UNCUYO (APP) - FCPYS | Inició de ejecución marzo de 2021:  a) Cuestionario general (1) y por tecnologías (4) configurados y disponibles en plataforma electrónica (para todos los Nodos)  b) Informes contextual (Mendoza y San Juan).  c) Base de organismos a relevar según tecnología de gestión (Mendoza y San Juan).  d) Listado de respondentes a la Encuesta por tecnología de gestión (Mendoza y San Juan).  e) Base de informantes por organismo a entrevistar (Mendoza y San Juan)  f) Listado de informantes por organismo a entrevistar (Mendoza y San Juan)  g) Ejecución del 50% del presupuesto asignado al Proyecto.  h) Realización de 15 entrevistas a funcionarixs públicos referentes de las tecnologías de gestión objetivo  i) Envío de las 5 encuestas a bases de datos de cada nodo | a) 100% cumplido y en aplicación y seguimiento.  b1) Informe contextual Mendoza, 80% realizado (para revisión final).  b2) Informe contextual de San Juan, 70% realizado (para revisión final)  c1) Base Mendoza realizada y consistida.  c2) Base San Juan realizada.  d1) Listado para Mendoza realizado, en revisión permanente según contactos con organismos.  d2) Listado para San Juan en confección.  e1) Base de informantes para Mendoza realizado, en revisión permanente según contactos con organismos.  e2) Base de informantes para San Juan en confección.  f1) Base de informantes para Mendoza realizado, en revisión permanente según contactos con organismos.  f2) Base de informantes para San Juan en confección.  g) 38,3% del presupuesto ejecutado (Bienes de capital, STE, RRHH y Gastos administración).  h) 5 entrevistas realizadas  i) 780 encuestas enviadas |  |
| Fortalecimiento Institucional | Sistema Quipu  - Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades  - Sistematización en la incorporación de unidades de información  - Mantenimiento de software | - Incorporación de funcionalidades  - Re-diseño de módulo de temáticas y visualización de datos del backend  - Re-diseño de vista de visualización en frontend.  - Corrección de issues | - Implementación de versión 1.1 del backend y frontend  - Desarrollo de flujo de incorporación de unidades de información  - Incorporación de 2 unidades de información  - Corrección y cierre de 21 issues  - 85 commits  - 28969 lines added  - 1 merged branch: feature/sharedInfo | <https://github.com/uncuyoapp/quipu>  <https://github.com/uncuyoapp/quipu/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed>  <https://admin.quipu.uncu.edu.ar>  <https://quipu.uncu.edu.ar> |
|  | Actualización de sistemas infosep y arauco  - Reingeniería de frontend | - Primer iteración de re-diseño de módulos (mobile y desktop)  - Actualización de arquitectura de frontend.  - Primer iteración de desarrollo | - Diseño de flujos de primer iteración en un 85%  - Selección e incorporación de nuevo framework y herramientas de PWA.  - Desarrollo de primer iteración en un 50% | <https://xd.adobe.com/view/2878a594-465b-4cd1-a181-b7f20c0024a7-7d2b/>  <https://xd.adobe.com/view/9798e925-1fad-47be-9191-121005f8f4f0-c2cb/>  <https://github.com/uncuyoapp/APPVisualizer> |
| Fortalecimiento Institucional | Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas |  | Se retomaron las actividades luego de la suspensión excepcional por el contexto socio-sanitario.  Se está elaborando la propuesta de trabajo para 2022 |  |
| Fortalecimiento Institucional | Búsqueda de fondos |  | Se mantuvieron 12 reuniones con instituciones solicitantes de servicios. Se presentaron 3 propuestas pendientes de evaluación: DAMSU, Municipio de Maipú, IAF. |  |